## Hằng ngày
Tháng làm việc | 4月
Số ngày làm việc
Mục tiêu Tăng ca của bản vẽ
Mục tiêu Tăng ca của số PCS
Làm việc | 1
Ngày làm việc | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
MỤC TIÊU SỐ BẢN VẼ HOÀN THÀNH TRONG NGÀY | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 122.43 |  |  | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 122.43 |  |  | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 122.43 |  |  | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 122.43 | 122.43 |  |  | 122.43
MỤC TIÊU LŨY KẾ BẢN VẼ HT TRONG NGÀY ( CÒN LẠI) | 122.43 | 124.25 | 128.11 | 132.22 | 135.24 |  |  | 137.06 | 140.07 | 145.07 | 148.92 | 153 |  |  | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |  |  | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 |  |  | 153
MỤC TIÊU SỐ PCS HOÀN THÀNH TRONG NGÀY | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 |  |  | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 |  |  | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 |  |  | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 | 1708.78 |  |  | 1708.78
MỤC TIÊU LŨY KẾ SỐ PCS HT TRONG NGÀY ( CÒN LẠI) | 1708.78 | 1725.77 | 1783.71 | 1850.36 | 1887.38 |  |  | 1938.9 | 1963.89 | 2061.32 | 2141.96 | 2130.87 |  |  | 2130.87 | 2130.87 | 2130.87 | 2130.87 | 2130.87 |  |  | 2130.87 | 2130.87 | 2130.87 | 2130.87 | 2130.87 |  |  | 2130.87
THỰC TÍCH SỐ BẢN VẼ HOÀN THÀNH TRONG NGÀY | 2026-03-30: 86; 2026-03-31: 51; 2026-04-01: 54; 2026-04-02: 81; 2026-04-03: 63; 2026-04-04: 43; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 92; 2026-04-07: 70; 2026-04-08: 95; 2026-04-09: 100
THỰC TÍCH SỐ PCS HOÀN THÀNH TRONG NGÀY | 2026-03-30: 1369; 2026-03-31: 625; 2026-04-01: 584; 2026-04-02: 1221; 2026-04-03: 669; 2026-04-04: 394; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 1564; 2026-04-07: 600; 2026-04-08: 1013; 2026-04-09: 2275
Công đoạn: | bar: 2026-03-30
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |  |  | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |  |  | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |  |  | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 | 32.66 |  |  | 32.66
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 202.12 | 202.12 | 202.12 | 202.12 | 202.12 |  |  | 202.12 | 202.12 | 202.12 | 202.12 | 202.12 |  |  | 202.12 | 202.12 | 202.12 | 202.12 | 202.12 |  |  | 202.12 | 202.12 | 202.12 | 202.12 | 202.12 |  |  | 202.12
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 32.66 | 34.1 | 34.94 | 35.44 | 36.29 |  |  | 35.62 | 36.66 | 37.28 | 38.3 | 39.41 |  |  | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 39.41 |  |  | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 39.41 | 39.41 |  |  | 39.41
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 32.66 | 33.75 | 34.31 | 35.05 | 36.29 |  |  | 36.12 | 36 | 36.78 | 37.84 | 38.33 |  |  | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 |  |  | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 | 38.33 |  |  | 38.33
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 202.12 | 210.33 | 212.35 | 220.26 | 222.51 |  |  | 225.35 | 231.31 | 232.9 | 242.97 | 256.05 |  |  | 256.05 | 256.05 | 256.05 | 256.05 | 256.05 |  |  | 256.05 | 256.05 | 256.05 | 256.05 | 256.05 |  |  | 256.05
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 202.12 | 210.23 | 209.14 | 217.31 | 222.45 |  |  | 221.66 | 226.77 | 233.4 | 242.59 | 251.88 |  |  | 251.88 | 251.88 | 251.88 | 251.88 | 251.88 |  |  | 251.88 | 251.88 | 251.88 | 251.88 | 251.88 |  |  | 251.88
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 718.5914 | 489.9487 | 718.5914 | 685.9282 | 653.2649 | 718.5914 | 751.2546 | 685.9282 | 685.9282 | 718.5914 | 685.9282 | 718.5914
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 4446.7294 | 3031.861 | 4446.7294 | 4244.6054 | 4042.4813 | 4446.7294 | 4648.8535 | 4244.6054 | 4244.6054 | 4446.7294 | 4244.6054 | 4446.7294
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 4; 2026-03-31: 18; 2026-04-01: 26; 2026-04-02: 21; 2026-04-03: 18; 2026-04-04: 29; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 20; 2026-04-07: 28; 2026-04-08: 24; 2026-04-09: 25
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 11; 2026-03-31: 23; 2026-04-01: 21; 2026-04-02: 14; 2026-04-03: 20; 2026-04-04: 19; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 38; 2026-04-07: 25; 2026-04-08: 23; 2026-04-09: 32
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 38; 2026-03-31: 172; 2026-04-01: 70; 2026-04-02: 182; 2026-04-03: 81; 2026-04-04: 96; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 136; 2026-04-07: 209; 2026-04-08: 102; 2026-04-09: 86
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 40; 2026-03-31: 231; 2026-04-01: 62; 2026-04-02: 130; 2026-04-03: 150; 2026-04-04: 85; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 145; 2026-04-07: 134; 2026-04-08: 114; 2026-04-09: 131
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 213
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 226
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 1172
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 1222
Công đoạn: | MA
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 |  |  | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 |  |  | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 |  |  | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 | 19.91 |  |  | 19.91
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 |  |  | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 |  |  | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 |  |  | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 | 106.5 |  |  | 106.5
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 19.91 | 20.21 | 20.85 | 21.45 | 22.18 |  |  | 22.01 | 22.34 | 22.44 | 22.85 | 22.26 |  |  | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |  |  | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 | 22.26 |  |  | 22.26
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 19.91 | 20.21 | 20.8 | 21.12 | 21.71 |  |  | 21.26 | 21.41 | 21.51 | 22.16 | 22.43 |  |  | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 |  |  | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 | 22.43 |  |  | 22.43
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 106.5 | 107.07 | 111.6 | 112.41 | 114.14 |  |  | 114.53 | 110.83 | 111.39 | 109.11 | 108.79 |  |  | 108.79 | 108.79 | 108.79 | 108.79 | 108.79 |  |  | 108.79 | 108.79 | 108.79 | 108.79 | 108.79 |  |  | 108.79
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 106.5 | 107.97 | 101.81 | 101.86 | 99.09 |  |  | 87.22 | 87.23 | 87.46 | 82.04 | 79.79 |  |  | 79.79 | 79.79 | 79.79 | 79.79 | 79.79 |  |  | 79.79 | 79.79 | 79.79 | 79.79 | 79.79 |  |  | 79.79
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 438.0198 | 298.6498 | 438.0198 | 418.1098 | 398.1998 | 438.0198 | 457.9297 | 418.1098 | 418.1098 | 438.0198 | 418.1098 | 438.0198
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 2342.9573 | 1597.4709 | 2342.9573 | 2236.4592 | 2129.9612 | 2342.9573 | 2449.4554 | 2236.4592 | 2236.4592 | 2342.9573 | 2236.4592 | 2342.9573
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 14; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 10; 2026-04-02: 9; 2026-04-03: 13; 2026-04-04: 12; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 17; 2026-04-07: 21; 2026-04-08: 17; 2026-04-09: 30
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 14; 2026-03-31: 9; 2026-04-01: 15; 2026-04-02: 11; 2026-04-03: 16; 2026-04-04: 13; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 19; 2026-04-07: 20; 2026-04-08: 13; 2026-04-09: 19
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 95; 2026-03-31: 21; 2026-04-01: 97; 2026-04-02: 83; 2026-04-03: 54; 2026-04-04: 54; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 170; 2026-04-07: 103; 2026-04-08: 141; 2026-04-09: 113
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 77; 2026-03-31: 225; 2026-04-01: 101; 2026-04-02: 149; 2026-04-03: 206; 2026-04-04: 83; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 87; 2026-04-07: 84; 2026-04-08: 158; 2026-04-09: 109
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 151
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 149
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 931
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 1279
Công đoạn: | LA
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 |  |  | 9.17
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 |  |  | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 |  |  | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 |  |  | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 | 49.13 |  |  | 49.13
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 9.17 | 9.18 | 9.24 | 9.36 | 9.5 |  |  | 9.34 | 9.83 | 10.11 | 10.35 | 10.71 |  |  | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 | 10.71 |  |  | 10.71
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 9.17 | 9.18 | 9.34 | 9.53 | 9.8 |  |  | 9.78 | 10.1 | 10.32 | 10.42 | 10.79 |  |  | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 |  |  | 10.79
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 49.13 | 47.93 | 48.98 | 50.43 | 30.8 |  |  | 29.79 | 31.38 | 32.05 | 33.36 | 34.31 |  |  | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 |  |  | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 | 34.31 |  |  | 34.31
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 49.13 | 49.68 | 50.93 | 52.2 | 54.57 |  |  | 53.35 | 56.18 | 58.12 | 60.98 | 63.56 |  |  | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 |  |  | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 | 63.56 |  |  | 63.56
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 201.6832 | 137.5113 | 201.6832 | 192.5158 | 183.3484 | 201.6832 | 210.8507 | 192.5158 | 192.5158 | 201.6832 | 192.5158 | 201.6832
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 1080.8062 | 736.9133 | 1080.8062 | 1031.6786 | 982.5511 | 1080.8062 | 1129.9337 | 1031.6786 | 1031.6786 | 1080.8062 | 1031.6786 | 1080.8062
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 9; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 7; 2026-04-02: 7; 2026-04-03: 7; 2026-04-04: 5; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 2; 2026-04-07: 6; 2026-04-08: 7; 2026-04-09: 6
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 9; 2026-03-31: 6; 2026-04-01: 6; 2026-04-02: 5; 2026-04-03: 3; 2026-04-04: 7; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 5; 2026-04-07: 7; 2026-04-08: 9; 2026-04-09: 6
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 73; 2026-03-31: 28; 2026-04-01: 23; 2026-04-02: 384; 2026-04-03: 14; 2026-04-04: 33; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 6; 2026-04-07: 22; 2026-04-08: 15; 2026-04-09: 22
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 38; 2026-03-31: 26; 2026-04-01: 28; 2026-04-02: 12; 2026-04-03: 56; 2026-04-04: 18; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 11; 2026-04-07: 29; 2026-04-08: 21; 2026-04-09: 30
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 64
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 63
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 620
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 269
Công đoạn: | BJ
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |  |  | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |  |  | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |  |  | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 | 31.4 |  |  | 31.4
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 189.55 | 189.55 | 189.55 | 189.55 | 189.55 |  |  | 189.55 | 189.55 | 189.55 | 189.55 | 189.55 |  |  | 189.55 | 189.55 | 189.55 | 189.55 | 189.55 |  |  | 189.55 | 189.55 | 189.55 | 189.55 | 189.55 |  |  | 189.55
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 31.4 | 32.08 | 33.03 | 33.97 | 34.68 |  |  | 35.41 | 36.77 | 38.18 | 39.65 | 41.88 |  |  | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 |  |  | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 | 41.88 |  |  | 41.88
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 31.4 | 32.23 | 33.03 | 33.69 | 34.62 |  |  | 34.97 | 36.17 | 37.25 | 38.12 | 38.71 |  |  | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 |  |  | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 | 38.71 |  |  | 38.71
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 189.55 | 193.03 | 193.77 | 190.14 | 195.15 |  |  | 198.97 | 202.84 | 210.11 | 212.12 | 223.38 |  |  | 223.38 | 223.38 | 223.38 | 223.38 | 223.38 |  |  | 223.38 | 223.38 | 223.38 | 223.38 | 223.38 |  |  | 223.38
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 189.55 | 188.38 | 180.29 | 180.64 | 184.5 |  |  | 181.22 | 173.04 | 175.97 | 175.97 | 175.46 |  |  | 175.46 | 175.46 | 175.46 | 175.46 | 175.46 |  |  | 175.46 | 175.46 | 175.46 | 175.46 | 175.46 |  |  | 175.46
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 690.9084 | 471.0739 | 690.9084 | 659.5035 | 628.0986 | 690.9084 | 722.3134 | 659.5035 | 659.5035 | 690.9084 | 659.5035 | 690.9084
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 4170.1123 | 2843.2584 | 4170.1123 | 3980.5618 | 3791.0112 | 4170.1123 | 4359.6629 | 3980.5618 | 3980.5618 | 4170.1123 | 3980.5618 | 4170.1123
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 18; 2026-03-31: 14; 2026-04-01: 16; 2026-04-02: 22; 2026-04-03: 12; 2026-04-04: 11; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 15; 2026-04-07: 17; 2026-04-08: 19; 2026-04-09: 13
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 15; 2026-03-31: 17; 2026-04-01: 21; 2026-04-02: 18; 2026-04-03: 17; 2026-04-04: 12; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 17; 2026-04-07: 21; 2026-04-08: 26; 2026-04-09: 31
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 120; 2026-03-31: 179; 2026-04-01: 259; 2026-04-02: 105; 2026-04-03: 35; 2026-04-04: 99; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 141; 2026-04-07: 101; 2026-04-08: 184; 2026-04-09: 77
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 213; 2026-03-31: 342; 2026-04-01: 174; 2026-04-02: 115; 2026-04-03: 118; 2026-04-04: 119; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 304; 2026-04-07: 132; 2026-04-08: 176; 2026-04-09: 182
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 157
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 195
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 1300
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 1875
Công đoạn: | DA
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 | 15.11 |  |  | 15.11
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 107.05 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | 107.05 |  |  | 107.05 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | 107.05 |  |  | 107.05 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | 107.05 |  |  | 107.05 | 107.05 | 107.05 | 107.05 | 107.05 |  |  | 107.05
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 15.11 | 15.57 | 16.23 | 17.08 | 17.49 |  |  | 18.46 | 18.76 | 19.81 | 20.8 | 22.12 |  |  | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |  |  | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 | 22.12 |  |  | 22.12
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 15.11 | 15.22 | 15.86 | 16.19 | 16.38 |  |  | 16.21 | 17.09 | 17.67 | 18.19 | 18.7 |  |  | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |  |  | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |  |  | 18.7
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 107.05 | 111.01 | 116.32 | 122.51 | 127.95 |  |  | 132.76 | 137.41 | 144.08 | 151.93 | 163.34 |  |  | 163.34 | 163.34 | 163.34 | 163.34 | 163.34 |  |  | 163.34 | 163.34 | 163.34 | 163.34 | 163.34 |  |  | 163.34
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 107.05 | 109.76 | 115.22 | 115.51 | 116.07 |  |  | 115.26 | 121.61 | 127.37 | 129.32 | 137.68 |  |  | 137.68 | 137.68 | 137.68 | 137.68 | 137.68 |  |  | 137.68 | 137.68 | 137.68 | 137.68 | 137.68 |  |  | 137.68
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 332.5215 | 226.7192 | 332.5215 | 317.4069 | 302.2923 | 332.5215 | 347.6362 | 317.4069 | 317.4069 | 332.5215 | 317.4069 | 332.5215
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 2355.1816 | 1605.8056 | 2355.1816 | 2248.1279 | 2141.0742 | 2355.1816 | 2462.2353 | 2248.1279 | 2248.1279 | 2355.1816 | 2248.1279 | 2355.1816
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 6; 2026-03-31: 3; 2026-04-01: 1; 2026-04-02: 10; 2026-04-03: 1; 2026-04-04: 1; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 14; 2026-04-07: 4; 2026-04-08: 7; 2026-04-09: 5
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 13; 2026-03-31: 3; 2026-04-01: 10; 2026-04-02: 13; 2026-04-03: 14; 2026-04-04: 5; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 9; 2026-04-08: 11; 2026-04-09: 12
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 28; 2026-03-31: 10; 2026-04-01: 5; 2026-04-02: 30; 2026-04-03: 50; 2026-04-04: 1; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 63; 2026-04-07: 44; 2026-04-08: 42; 2026-04-09: 15
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 53; 2026-03-31: 6; 2026-04-01: 110; 2026-04-02: 106; 2026-04-03: 77; 2026-04-04: 52; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 20; 2026-04-07: 41; 2026-04-08: 102; 2026-04-09: 29
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 52
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 93
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 288
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 596
Công đoạn: | GS
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |  |  | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |  |  | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |  |  | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 | 32.05 |  |  | 32.05
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 534.87 |  |  | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 534.87 |  |  | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 534.87 |  |  | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 534.87 | 534.87 |  |  | 534.87
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 32.05 | 32.2 | 32.73 | 33.72 | 34.41 |  |  | 34.25 | 34.66 | 35.71 | 37.07 | 38.58 |  |  | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 38.58 |  |  | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 38.58 | 38.58 |  |  | 38.58
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 32.05 | 32.85 | 33.58 | 34.55 | 35.29 |  |  | 35.69 | 36.6 | 37.43 | 38.38 | 39 |  |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |  |  | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |  |  | 39
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 534.87 | 549.17 | 573.49 | 600.35 | 623.14 |  |  | 630.9 | 638.89 | 636.03 | 582.41 | 585.78 |  |  | 585.78 | 585.78 | 585.78 | 585.78 | 585.78 |  |  | 585.78 | 585.78 | 585.78 | 585.78 | 585.78 |  |  | 585.78
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 534.87 | 539.22 | 543.65 | 537.46 | 532.2 |  |  | 546.33 | 522.36 | 549.03 | 533.41 | 511.78 |  |  | 511.78 | 511.78 | 511.78 | 511.78 | 511.78 |  |  | 511.78 | 511.78 | 511.78 | 511.78 | 511.78 |  |  | 511.78
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 705.0059 | 480.6859 | 705.0059 | 672.9602 | 640.9145 | 705.0059 | 737.0516 | 672.9602 | 672.9602 | 705.0059 | 672.9602 | 705.0059
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 11767.2336 | 8023.1138 | 11767.2336 | 11232.3594 | 10697.4851 | 11767.2336 | 12302.1079 | 11232.3594 | 11232.3594 | 11767.2336 | 11232.3594 | 11767.2336
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 29; 2026-03-31: 22; 2026-04-01: 15; 2026-04-02: 22; 2026-04-03: 19; 2026-04-04: 18; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 28; 2026-04-07: 20; 2026-04-08: 18; 2026-04-09: 19
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 16; 2026-03-31: 19; 2026-04-01: 16; 2026-04-02: 22; 2026-04-03: 17; 2026-04-04: 12; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 22; 2026-04-07: 25; 2026-04-08: 25; 2026-04-09: 31
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 249; 2026-03-31: 87; 2026-04-01: 90; 2026-04-02: 213; 2026-04-03: 129; 2026-04-04: 370; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 511; 2026-04-07: 679; 2026-04-08: 1333; 2026-04-09: 542
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 448; 2026-03-31: 455; 2026-04-01: 655; 2026-04-02: 627; 2026-04-03: 267; 2026-04-04: 39; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 906; 2026-04-07: 149; 2026-04-08: 752; 2026-04-09: 793
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 210
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 205
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 4203
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 5091
Công đoạn: | GR
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | 7
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  |  | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  |  | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  |  | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 |  |  | 22.8
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 7 | 7.1 | 7.26 | 7.33 | 7.47 |  |  | 7.44 | 7.67 | 7.71 | 7.69 | 7.92 |  |  | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  |  | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 | 7.92 |  |  | 7.92
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 7 | 6.95 | 7.05 | 7.11 | 7.18 |  |  | 7.31 | 7.67 | 7.93 | 8.23 | 8.42 |  |  | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 |  |  | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 | 8.42 |  |  | 8.42
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 22.8 | 22.73 | 22.77 | 23.71 | 23.92 |  |  | 24.17 | 25.38 | 25.34 | 25.59 | 25.39 |  |  | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 |  |  | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 | 25.39 |  |  | 25.39
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 22.8 | 23.08 | 23.83 | 24.59 | 25.57 |  |  | 26.48 | 28.05 | 28.76 | 29.9 | 30.31 |  |  | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 |  |  | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 | 30.31 |  |  | 30.31
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 154 | 105 | 154 | 147 | 140 | 154 | 161 | 147 | 147 | 154 | 147 | 154
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 501.4945 | 341.928 | 501.4945 | 478.6993 | 455.9041 | 501.4945 | 524.2897 | 478.6993 | 478.6993 | 501.4945 | 478.6993 | 501.4945
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 5; 2026-03-31: 4; 2026-04-01: 6; 2026-04-02: 5; 2026-04-03: 7; 2026-04-04: 1; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 4; 2026-04-07: 7; 2026-04-08: 8; 2026-04-09: 5
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 5; 2026-04-01: 6; 2026-04-02: 6; 2026-04-03: 3; 2026-04-04: 2; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 2; 2026-04-07: 4; 2026-04-08: 4; 2026-04-09: 6
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 24; 2026-03-31: 22; 2026-04-01: 6; 2026-04-02: 20; 2026-04-03: 18; 2026-04-04: 2; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 6; 2026-04-07: 26; 2026-04-08: 22; 2026-04-09: 28
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 17; 2026-03-31: 9; 2026-04-01: 10; 2026-04-02: 8; 2026-04-03: 5; 2026-04-04: 6; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 18; 2026-04-08: 14; 2026-04-09: 25
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 52
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 46
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 174
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 115
Công đoạn: | GC
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 |  |  | 2.92
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 75.26 |  |  | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 75.26 |  |  | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 75.26 |  |  | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 75.26 | 75.26 |  |  | 75.26
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 2.92 | 3.02 | 3.02 | 3.13 | 3.14 |  |  | 3.09 | 3.09 | 3.24 | 3.18 | 3.28 |  |  | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.28 |  |  | 3.28
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.86 | 2.79 |  |  | 2.65 | 2.69 | 2.81 | 2.72 | 2.62 |  |  | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |  |  | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 |  |  | 2.62
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 75.26 | 77.22 | 80.92 | 85.14 | 88.15 |  |  | 88.16 | 92.63 | 98.53 | 89.81 | 63.96 |  |  | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 |  |  | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 | 63.96 |  |  | 63.96
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 75.26 | 76.07 | 78.71 | 71.47 | 54.91 |  |  | 36.34 | 35.57 | 37.89 | 38.81 | 20.79 |  |  | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.79 |  |  | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.79 | 20.79 |  |  | 20.79
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 64.3274 | 43.8596 | 64.3274 | 61.4034 | 58.4795 | 64.3274 | 67.2514 | 61.4034 | 61.4034 | 64.3274 | 61.4034 | 64.3274
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 1655.7443 | 1128.9166 | 1655.7443 | 1580.4832 | 1505.2221 | 1655.7443 | 1731.0054 | 1580.4832 | 1580.4832 | 1655.7443 | 1580.4832 | 1655.7443
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 1; 2026-03-31: 3; 2026-04-01: 1; 2026-04-02: 3; 2026-04-03: 2; 2026-04-04: 2; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 1; 2026-04-08: 4; 2026-04-09: 2
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 3; 2026-03-31: 3; 2026-04-01: 4; 2026-04-02: 4; 2026-04-03: 4; 2026-04-04: 1; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 2; 2026-04-07: 1; 2026-04-08: 4; 2026-04-09: 4
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 36; 2026-03-31: 7; 2026-04-01: 5; 2026-04-02: 34; 2026-04-03: 78; 2026-04-04: 10; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 21; 2026-04-07: 10; 2026-04-08: 212; 2026-04-09: 400
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 59; 2026-03-31: 26; 2026-04-01: 209; 2026-04-02: 353; 2026-04-03: 312; 2026-04-04: 40; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 48; 2026-04-07: 3; 2026-04-08: 26; 2026-04-09: 255
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 22
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 30
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 813
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 1331
Công đoạn: | GJ
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 | 4.06 |  |  | 4.06
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | 10.46 |  |  | 10.46
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 4.06 | 4.17 | 4.39 | 4.46 | 4.67 |  |  | 4.83 | 4.89 | 5.1 | 5.26 | 5.53 |  |  | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 | 5.53 |  |  | 5.53
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 4.06 | 4.17 | 4.28 | 4.35 | 4.37 |  |  | 4.46 | 4.56 | 4.67 | 4.72 | 4.86 |  |  | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 | 4.86 |  |  | 4.86
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 10.46 | 10.83 | 11.4 | 11.87 | 11.86 |  |  | 12.42 | 12.78 | 13.55 | 13.74 | 13.55 |  |  | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |  |  | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 | 13.55 |  |  | 13.55
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 10.46 | 10.88 | 11.35 | 11.2 | 10.51 |  |  | 10.79 | 10.91 | 11.12 | 10.97 | 10.05 |  |  | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 |  |  | 10.05
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 89.4092 | 60.9608 | 89.4092 | 85.3451 | 81.2811 | 89.4092 | 93.4732 | 85.3451 | 85.3451 | 89.4092 | 85.3451 | 89.4092
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 230.1111 | 156.8939 | 230.1111 | 219.6515 | 209.1919 | 230.1111 | 240.5707 | 219.6515 | 219.6515 | 230.1111 | 219.6515 | 230.1111
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 2; 2026-03-31: 0; 2026-04-01: 3; 2026-04-02: 1; 2026-04-03: 2; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 4; 2026-04-07: 2; 2026-04-08: 3; 2026-04-09: 2
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 2; 2026-03-31: 2; 2026-04-01: 3; 2026-04-02: 4; 2026-04-03: 3; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 3; 2026-04-08: 4; 2026-04-09: 3
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 3; 2026-03-31: 0; 2026-04-01: 3; 2026-04-02: 12; 2026-04-03: 3; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 7; 2026-04-07: 2; 2026-04-08: 11; 2026-04-09: 16
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 2; 2026-03-31: 2; 2026-04-01: 14; 2026-04-02: 23; 2026-04-03: 6; 2026-04-04: 0; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 9; 2026-04-07: 8; 2026-04-08: 13; 2026-04-09: 22
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 19
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 27
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 57
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 99
Công đoạn: | MC
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 | 6.39 |  |  | 6.39
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 107.21 | 107.21 | 107.21 | 107.21 | 107.21 |  |  | 107.21 | 107.21 | 107.21 | 107.21 | 107.21 |  |  | 107.21 | 107.21 | 107.21 | 107.21 | 107.21 |  |  | 107.21 | 107.21 | 107.21 | 107.21 | 107.21 |  |  | 107.21
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 6.39 | 6.51 | 6.64 | 6.74 | 6.96 |  |  | 7.08 | 7.35 | 7.52 | 7.48 | 7.69 |  |  | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 |  |  | 7.69
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 6.39 | 6.46 | 6.59 | 6.68 | 6.84 |  |  | 6.83 | 6.82 | 6.73 | 6.48 | 6.52 |  |  | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 |  |  | 6.52
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 107.21 | 110.82 | 115.71 | 119.86 | 125.2 |  |  | 129.22 | 137.36 | 142.89 | 147.8 | 157.04 |  |  | 157.04 | 157.04 | 157.04 | 157.04 | 157.04 |  |  | 157.04 | 157.04 | 157.04 | 157.04 | 157.04 |  |  | 157.04
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 107.21 | 111.27 | 112.92 | 116.41 | 122.73 |  |  | 121.22 | 128.1 | 134.18 | 142.19 | 151.04 |  |  | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04 |  |  | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04 | 151.04 |  |  | 151.04
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 140.6471 | 95.8957 | 140.6471 | 134.254 | 127.861 | 140.6471 | 147.0401 | 134.254 | 134.254 | 140.6471 | 134.254 | 140.6471
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 2358.668 | 1608.1827 | 2358.668 | 2251.4558 | 2144.2436 | 2358.668 | 2465.8802 | 2251.4558 | 2251.4558 | 2358.668 | 2251.4558 | 2358.668
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 4; 2026-03-31: 4; 2026-04-01: 5; 2026-04-02: 3; 2026-04-03: 3; 2026-04-04: 1; 2026-04-05: 1; 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 5; 2026-04-08: 8; 2026-04-09: 5
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 5; 2026-03-31: 4; 2026-04-01: 5; 2026-04-02: 4; 2026-04-03: 4; 2026-04-04: 3; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 7; 2026-04-07: 8; 2026-04-08: 10; 2026-04-09: 6
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 35; 2026-03-31: 18; 2026-04-01: 41; 2026-04-02: 29; 2026-04-03: 32; 2026-04-04: 24; 2026-04-05: 5; 2026-04-06: 7; 2026-04-07: 60; 2026-04-08: 79; 2026-04-09: 37
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 26; 2026-03-31: 80; 2026-04-01: 50; 2026-04-02: 9; 2026-04-03: 118; 2026-04-04: 29; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 18; 2026-04-07: 43; 2026-04-08: 30; 2026-04-09: 36
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 42
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 56
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 367
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 439
Công đoạn: | LN
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |  | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |  | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |  | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |  | 2.03
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 130.04 | 130.04 | 130.04 | 130.04 | 130.04 |  |  | 130.04 | 130.04 | 130.04 | 130.04 | 130.04 |  |  | 130.04 | 130.04 | 130.04 | 130.04 | 130.04 |  |  | 130.04 | 130.04 | 130.04 | 130.04 | 130.04 |  |  | 130.04
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 2.03 | 1.98 | 1.93 | 1.87 | 1.98 |  |  | 1.85 | 1.78 | 1.9 | 1.82 | 1.72 |  |  | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 1.72 |  |  | 1.72
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 2.03 | 1.98 | 1.88 | 1.76 | 1.69 |  |  | 1.6 | 1.64 | 1.55 | 1.67 | 1.64 |  |  | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  | 1.64
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 130.04 | 132.54 | 136.89 | 141.43 | 149.75 |  |  | 156.74 | 164.99 | 176.77 | 189.99 | 195.65 |  |  | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 |  |  | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 | 195.65 |  |  | 195.65
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 130.04 | 135.44 | 141.31 | 136.71 | 144.11 |  |  | 150.43 | 154.06 | 121.49 | 130.83 | 140.65 |  |  | 140.65 | 140.65 | 140.65 | 140.65 | 140.65 |  |  | 140.65 | 140.65 | 140.65 | 140.65 | 140.65 |  |  | 140.65
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 44.6976 | 30.4756 | 44.6976 | 42.6659 | 40.6341 | 44.6976 | 46.7293 | 42.6659 | 42.6659 | 44.6976 | 42.6659 | 44.6976
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 2860.867 | 1950.5911 | 2860.867 | 2730.8276 | 2600.7882 | 2860.867 | 2990.9064 | 2730.8276 | 2730.8276 | 2860.867 | 2730.8276 | 2860.867
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 3; 2026-03-31: 3; 2026-04-01: 3; 2026-04-02: 0; 2026-04-03: 1; 2026-04-04: 2; 2026-04-05: 1; 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: 3; 2026-04-09: 3
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 3; 2026-03-31: 4; 2026-04-01: 4; 2026-04-02: 3; 2026-04-03: 2; 2026-04-04: 1; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 1; 2026-04-07: 3; 2026-04-08: 0; 2026-04-09: 2
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 80; 2026-03-31: 50; 2026-04-01: 55; 2026-04-02: 0; 2026-04-03: 5; 2026-04-04: 13; 2026-04-05: 20; 2026-04-06: 33; 2026-04-07: 0; 2026-04-08: 5; 2026-04-09: 122
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 22; 2026-03-31: 24; 2026-04-01: 224; 2026-04-02: 11; 2026-04-03: 31; 2026-04-04: 12; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 96; 2026-04-07: 610; 2026-04-08: 0; 2026-04-09: 13
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 22
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 23
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 383
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 1043
Công đoạn: | EN
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |  |  | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |  |  | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |  |  | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 | 5.96 |  |  | 5.96
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |  |  | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |  |  | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |  |  | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 | 20.92 |  |  | 20.92
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 5.96 | 6 | 5.9 | 5.78 | 5.77 |  |  | 5.5 | 5.54 | 5.58 | 5.54 | 5.84 |  |  | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  | 5.84
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 5.96 | 6.1 | 6.06 | 6.11 | 6.06 |  |  | 5.94 | 5.94 | 5.93 | 6.01 | 6.01 |  |  | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 |  |  | 6.01
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 20.92 | 21.02 | 21.12 | 21.68 | 22.14 |  |  | 21.64 | 22.15 | 23.02 | 23.72 | 6.03 |  |  | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |  |  | 6.03
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 20.92 | 21.47 | 21.96 | 22.46 | 22.37 |  |  | 21.02 | 21.89 | 21.59 | 22.79 | 23.19 |  |  | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |  |  | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 | 23.19 |  |  | 23.19
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 131.023 | 89.3338 | 131.023 | 125.0674 | 119.1118 | 131.023 | 136.9785 | 125.0674 | 125.0674 | 131.023 | 125.0674 | 131.023
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 460.2246 | 313.7895 | 460.2246 | 439.3053 | 418.386 | 460.2246 | 481.1439 | 439.3053 | 439.3053 | 460.2246 | 439.3053 | 460.2246
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 5; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 8; 2026-04-02: 6; 2026-04-03: 5; 2026-04-04: 2; 2026-04-05: 3; 2026-04-06: 5; 2026-04-07: 5; 2026-04-08: 6; 2026-04-09: 2
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 3; 2026-03-31: 7; 2026-04-01: 5; 2026-04-02: 7; 2026-04-03: 5; 2026-04-04: 3; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 6; 2026-04-07: 6; 2026-04-08: 5; 2026-04-09: 6
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 19; 2026-03-31: 19; 2026-04-01: 11; 2026-04-02: 14; 2026-04-03: 18; 2026-04-04: 8; 2026-04-05: 4; 2026-04-06: 14; 2026-04-07: 10; 2026-04-08: 14; 2026-04-09: 236
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 10; 2026-03-31: 12; 2026-04-01: 13; 2026-04-02: 24; 2026-04-03: 33; 2026-04-04: 11; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 8; 2026-04-07: 26; 2026-04-08: 6; 2026-04-09: 18
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 55
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 53
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 367
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 161
Công đoạn: | EW
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |  |  | 10.1
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 |  |  | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 |  |  | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 |  |  | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 | 54.78 |  |  | 54.78
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 10.1 | 10.21 | 10.32 | 10.56 | 10.54 |  |  | 10.57 | 10.48 | 10.44 | 10.78 | 10.85 |  |  | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |  |  | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 | 10.85 |  |  | 10.85
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 10.1 | 10.01 | 9.75 | 9.68 | 9.72 |  |  | 9.2 | 9.41 | 9.37 | 9.09 | 9.18 |  |  | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 9.18 |  |  | 9.18
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 54.78 | 56.67 | 58.54 | 58.91 | 61.19 |  |  | 63.33 | 66.55 | 66.09 | 67.02 | 68.44 |  |  | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 68.44 |  |  | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 68.44 | 68.44 |  |  | 68.44
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 54.78 | 50.72 | 50.7 | 52.13 | 52.08 |  |  | 50.02 | 50.55 | 47.16 | 47.64 | 44.94 |  |  | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |  |  | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 | 44.94 |  |  | 44.94
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 222.2704 | 151.548 | 222.2704 | 212.1672 | 202.064 | 222.2704 | 232.3736 | 212.1672 | 212.1672 | 222.2704 | 212.1672 | 222.2704
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 1205.0856 | 821.6493 | 1205.0856 | 1150.309 | 1095.5323 | 1205.0856 | 1259.8622 | 1150.309 | 1150.309 | 1205.0856 | 1150.309 | 1205.0856
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 8; 2026-04-01: 6; 2026-04-02: 11; 2026-04-03: 5; 2026-04-04: 3; 2026-04-05: 2; 2026-04-06: 12; 2026-04-07: 11; 2026-04-08: 6; 2026-04-09: 10
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 12; 2026-03-31: 15; 2026-04-01: 11; 2026-04-02: 9; 2026-04-03: 12; 2026-04-04: 6; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 6; 2026-04-07: 10; 2026-04-08: 13; 2026-04-09: 8
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 17; 2026-03-31: 21; 2026-04-01: 52; 2026-04-02: 20; 2026-04-03: 19; 2026-04-04: 3; 2026-04-05: 5; 2026-04-06: 15; 2026-04-07: 73; 2026-04-08: 54; 2026-04-09: 50
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 136; 2026-03-31: 51; 2026-04-01: 25; 2026-04-02: 53; 2026-04-03: 47; 2026-04-04: 38; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 42; 2026-04-07: 98; 2026-04-08: 41; 2026-04-09: 80
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 82
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 102
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 329
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 611
Công đoạn: | GP
Ngày làm việc | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25 | 2026-04-26 | 2026-04-27
Làm việc? 1=Yes, 0=No | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | 7.13 |  |  | 7.13
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Ngày) | [12 empty] | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 |  |  | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 |  |  | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 |  |  | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 | 111.62 |  |  | 111.62
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 7.13 | 7.29 | 7.35 | 7.54 | 7.69 |  |  | 7.86 | 8.32 | 8.7 | 8.98 | 9.23 |  |  | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |  |  | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 | 9.23 |  |  | 9.23
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 7.13 | 7.29 | 7.46 | 7.65 | 7.75 |  |  | 7.86 | 8.18 | 8.41 | 8.13 | 8.48 |  |  | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 | 8.48 |  |  | 8.48
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 1(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 111.62 | 106.8 | 105.58 | 110.73 | 116.18 |  |  | 119.94 | 127.87 | 135.86 | 145.85 | 157.01 |  |  | 157.01 | 157.01 | 157.01 | 157.01 | 157.01 |  |  | 157.01 | 157.01 | 157.01 | 157.01 | 157.01 |  |  | 157.01
Mục tiêu số PCS HT CĐ Ca 2(Còn lại/Ngày) | [12 empty] | 111.62 | 116.8 | 122.58 | 118.34 | 119.77 |  |  | 124.19 | 131.27 | 139.58 | 127.7 | 137.42 |  |  | 137.42 | 137.42 | 137.42 | 137.42 | 137.42 |  |  | 137.42 | 137.42 | 137.42 | 137.42 | 137.42 |  |  | 137.42
Mục tiêu Bản vẽ HT CĐ (Tháng) | 156.8728 | 106.9587 | 156.8728 | 149.7422 | 142.6116 | 156.8728 | 164.0034 | 149.7422 | 149.7422 | 156.8728 | 149.7422 | 156.8728
Mục tiêu số PCS HT CĐ (Tháng) | 2455.7145 | 1674.3508 | 2455.7145 | 2344.0911 | 2232.4677 | 2455.7145 | 2567.3379 | 2344.0911 | 2344.0911 | 2455.7145 | 2344.0911 | 2455.7145
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 4; 2026-03-31: 6; 2026-04-01: 4; 2026-04-02: 5; 2026-04-03: 2; 2026-04-04: 3; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 1; 2026-04-07: 3; 2026-04-08: 5; 2026-04-09: 6
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 4; 2026-03-31: 4; 2026-04-01: 4; 2026-04-02: 6; 2026-04-03: 4; 2026-04-04: 2; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 3; 2026-04-07: 5; 2026-04-08: 12; 2026-04-09: 4
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 208; 2026-03-31: 130; 2026-04-01: 13; 2026-04-02: 18; 2026-04-03: 49; 2026-04-04: 7; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 1; 2026-04-07: 16; 2026-04-08: 6; 2026-04-09: 12
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Ngày) | [12 empty] | 2026-03-30: 8; 2026-03-31: 7; 2026-04-01: 199; 2026-04-02: 94; 2026-04-03: 13; 2026-04-04: 36; 2026-04-05: 0; 2026-04-06: 18; 2026-04-07: 15; 2026-04-08: 294; 2026-04-09: 11
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 39
Thực tích Bản vẽ HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 48
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 1 (Tháng) |  |  |  | 460
Thực tích số PCS HT CĐ Ca 2 (Tháng) |  |  |  | 695